## Hoja1
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL
* Consulta de la información de la empresa
* Realizar Brochure de la organización
* Planteamiento proyecto y Requerimientos | 2018-09-18 | 2018-09-23
* Preparar Documento | 2018-09-22 | 2018-09-24
* Primera Revisión | 2018-09-25 | 2018-09-25
* Correciones | 2018-09-26 | 2018-09-27
* Primera Entrega | 2018-09-28 | 2018-09-28
* Planeación
- Diseño Y Modelamiento
*Modelo de Contexto
*Diagrama de Casos de Uso
*Diagramas Estructurales
*Diagramas de Comportamiento
*Diagramas de Interacción
*Diagramas de Implementación
* Preparar Documento
* Segunda Revisión
* Correciones
* Segunda Entrega
- Codificación
*Codificación detallada
- Pruebas
*Pruebas de Conexión
*Pruebas del sistema
* Plan de mantenimiento
* Tercera Revisión
* Correciones
* Tercera Entrega