## Hoja1
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | Duracion
* Consulta de la información de la empresa | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3
* Realizar Brochure de la organización | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1
* Planteamiento proyecto y Requerimientos | 2018-09-18 | 2018-09-23 | 6
* Preparar Documento | 2018-09-22 | 2018-09-24 | 3
* Primera Revisión | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 1
* Correciones | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2
* Primera Entrega | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1
* Planeación | 2019-01-21 | 2019-02-05 | 16
- Diseño Y Modelamiento | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 14
*Modelo de Contexto | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1
*Diagrama de Casos de Uso | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2
*Diagramas Estructurales | 2019-02-09 | 2019-02-11 | 3
*Diagramas de Comportamiento | 2019-02-12 | 2019-02-15 | 4
*Diagramas de Interacción | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2
*Diagramas de Implementación | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2
* Preparar Documento | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2
* Segunda Revisión | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1
* Correciones | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 6
* Segunda Entrega | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1
- Codificación | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 6
*Interfaz gráfica | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 6
*Lógica | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 6
- Pruebas | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 3
*Pruebas de Conexión | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2
*Pruebas del sistema | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2
* Plan de mantenimiento | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2
* Tercera Revisión | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1
* Correciones | 2019-03-02 | 2019-03-05 | 4
* Tercera Entrega | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1